中林集团雷州林业局有限公司唐家林场分公司

2024年营林机械作业项目采购文件

目    录

一、询价采购文件	- 3 -

二、询价评审报告	- 13 -

一、询价采购文件

（一）询价公告

中林集团雷州林业局有限公司唐家林场分公司对2024年营林机械作业项目进行公开询价采购，欢迎符合本项目相关条件的企业参加询价采购报价。

1.项目概况

项目名称：中林集团雷州林业局有限公司唐家林场分公司2024年营林机械作业项目。

本次营林机械作业项目工程预算金额为206.99万元，预算金额参考雷林公司2024年的投资标准及结合唐家林场分公司的实际情况，统计汇总所得，资金来源为自筹，建设面积约107956.7亩。具体详见下表：

中林集团雷州林业局有限公司唐家林场分公司

2024年营林机械作业项目预算表（含税）

| 作业项目 | 作业面积（亩） | 控制单价 （元/亩） | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全垦 | 3718.3 | 33 | 122703.9 |  |
| 开沟+下基肥 | 3718.3 | 36 | 133858.8 | 不全垦开沟32元/亩，开穴0.8元/个 |
| 除草松土 | 49257.7 | 16 | 788123.2 | 二次除草松土的，第二次比第一次减少2元/亩 |
| 施肥 | 51262.4 | 20 | 1025248 |  |
| 合计 | 107956.7 |  | 2069933.9 |  |

说明：上表作业面积按2024年迹地更新计划和2024年抚育计划（含调整）初步测算，最终面积以采购人实际任务为准。

2.申请人资格要求（须同时满足）

（1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企业法人（如是代理商参与，必须出具制造商的有效授权）；

（2）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（3）信用中国记录良好；

（4）不接受联合体报价；

（5）营业执照经营范围涉及营造林内容；

（6）具备完成全年作业任务的机械数量（详见下表）。

中林集团雷州林业局有限公司唐家林场分公司2024年营林机械作业项目

机械数量要求表

| 作业项目 | 机械数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 全垦 | 5 |  |
| 开沟+下基肥 |  |  |
| 除草松土 |  |  |
| 施肥 | 4 | 施肥机械可为单管施肥机，也可为双管施肥机 |

说明：报价文件要提供机械证明文件及图片，中选后要配备相应的配套设备。

3.供应商应提交的文件

包括法定代表人授权委托书、营业执照复印件、报价函、分项报价表、机械证明文件及图片、信用证明文件等；

注意事项：提交的文件用档案袋密封，在封口处加盖公章。封面上应清楚标明收件人、项目名称、报价人、寄件人。一式三份（一正二副），标明“正本”和“副本”。

4.报价要求

供应商报价为一次不可变更报价，供应商对采购项目的报价必须是唯一的。报价包括货值、税费、运输至指定地点运费等一切相关费用。

5.领取采购文件

采购文件领取方式：电子邮件/现场领取。

采购文件领取时间：2024年3月11日至2024年3月13日（每天上午9:00至11:30，下午15:00至17:00；节假日除外）。

地址：唐家林场分公司生产科。

6.响应文件递交截止时间和地点

响应文件递交方式：现场递交。

响应文件递交时间：2024年3月14日9时至2024年3月18日17时00分。

递交文件评审时间：2024年3月19日10时00分。

递交报价文件地点：广东省湛江市雷州市唐家镇唐家林场分公司生产科。

注意事项：递交报价文件时须提供报价保证金41000元（汇入分公司账户：80020000002432688；收款单位：中林集团雷州林业局有限公司唐家林场分公司；开户行：广东雷州农村商业银行股份有限公司唐家支行），并电话通知联系人。

7.联系人及联系方式

联系人及电话：曹凤铨，13553543320。

8.评审办法

本次评审采用最低价法进行评审，评审指标主要包括3方面:

（1）确定有效报价。有效报价范围为：有效报价≤（每个项目单价×100％）元。不在有效范围内的报价为无效报价。

（2）确定供应商：所有项目的有效报价中单价与相对应的面积乘积之和最低的为第一供应商候选人，依次类推。若报价相同时，则比较预算金额占比最高的项目报价，报价最低的为第一供应商候选人，若预算金额占比最高的项目报价相同时，则比较预算金额占比次高的项目报价，依次类推（项目比较依次为除草松土、施肥、开沟+下基肥、全垦）。

（3）报价大小写不一致的，以大写金额为准。

9.一个供应商最多只能中选中林集团雷州林业局有限公司属下的两个林场分公司的2024年营林机械作业项目（但必须达到营林作业项目任务所需机械数量的要求）。

10.供应商中选后，若5个工作日内不与唐家林场分公司签订2024年营林机械作业项目合同，则唐家林场分公司有权取消中选供应商的中选资格并没收中选供应商的报价保证金，并确定排名次位的报价供应商为中选单位。

（二）响应文件格式

1.报价函（见附件一）；

2.分项报价表（见附件二）；

3.授权委托书；

4.信用证明材料；

5.年审合格的营业执照复印件和税务登记证复印件（加盖公章）；

6.机械证明材料（含机械图片）；

7.供应商认为其他有必要提供的材料。

（三）采购合同草案

中林集团雷州林业局有限公司唐家林场分公司

2024年营林机械作业项目合同书

采购方:中林集团雷州林业局有限公司唐家林场分公司（以下简称甲方）

负责人：

地址：

联系方式:

供应方: XXX （以下简称乙方）

法定代表人: XX

地址：

联系方式: XXXXXX

为有效地控制营林生产成本，确保营林生产任务按时按质按量完成，甲方通过公开询价采购，将中林集团雷州林业局有限公司唐家林场分公司2024年营林机械作业项目承包给乙方完成。现经甲、乙双方协商一致，自愿达成合同如下:

一、承包项目及范围:承包项目包括但不限于林地机械全垦、开沟+下基肥（或开穴）、除草松土、施肥；承包范围是甲方2024年迹地更新小班和2024年幼林抚育小班，机械全垦面积3718.3亩、开沟+下基肥（含开穴）面积3718.3亩、除草松土面积49257.7亩、施肥面积51262.4亩(以上承包项目作业面积以实际完成面积为准)。生产过程中如需增加作业项目以中林集团雷州林业局有限公司营林管理部（下称雷林公司营林管理部）批准为准。

二、承包期限:一年，从2024年XX月XX日起至X0XX年XX月XX日止。

三、承包价款及保证金:

(一)承包价款。具体标准分别是:机械全垦XX元/亩、机械开沟+下基肥XX元/亩（不全垦开沟   元/亩，开穴  元/穴）、机械除草松土XX元/亩、机械施肥XX元/亩。

上述承包价款包括但不限于机械及配件(犁件)、机械维修、油料、调机费、司机费用、肥料装载（仓库到施肥小班）及支付税金等。

- 承包保证金的缴交:本合同签订时，乙方应一次性向甲方缴交承包价款总额的10%作为承包保证金。承包期满，乙方若没有任何违约行为，甲方应在十五个工作日内退还保证金及银行同期利息给乙方。

甲方指定银行账户（收款单位：中林集团雷州林业局有限公司唐家林场分公司，开户行：广东雷州农村商业银行股份有限公司唐家支行，账号:80020000002432688 ，统一社会信用代码:             ）

四、验收方法及付款方式:

乙方按承包项目每完成一项工序后，甲方生产科、林队的管理人员与乙方共同到实地进行初次验收。验收合格由甲方生产科开具“营林作业验收单”，再报雷林公司营林管理部进行核查。验收面积是经验收确认乙方实际作业合格的面积。

经雷林公司营林管理部核查后，合格的小班由甲方生产科开具结算单，乙方凭结算单到甲方财务部门办理结算；不合格的小班，甲方可责令乙方返工。

乙方指定银行账户（收款单位：                  ，开户银行：                   ，账号：                  ，统一社会信用代码:                        ）

五、技术质量标准与时间要求:乙方所承包的项目应使用大马力机械耕作，做好机械耕作的技术改造。技术质量必须严格执行《中林集团雷州林业局有限公司(桉树)营林生产技术规程》质量标准及有关规定。具体要求包括但不限于:

（一）机械全垦的深度达35厘米以上，行宽间以不隔行为准。

（二）机械全垦后开沟的深度达45厘米以上，行距(沟与沟之间的距离)以造林设计规划行距为准，误差允许9厘米；机械开穴规格为长50×宽50×深40厘米。

（三）中幼林机抚的深松20-30厘米，宽度为行距的80%左右，行间全部犁通，除净行间杂草灌丛。

（四）中幼林机械开沟下肥的沟深度30厘米，若施肥对象为萌芽林或五年以上的植苗林，可尝试使用单管施肥机在行中间抚育沟均匀下肥后回土覆盖厚实，其他施肥对象则使用双管施肥机在行间靠近林木的两侧均匀下肥后回土覆盖厚实。

（五）时间要求：1.全垦：采伐完成后70天内完成；2.开沟+下基肥：采伐完成后80天内完成；3.当年幼林除草松土：由林场分公司根据实际确定；4.幼林除草松土、施肥：要在规划的时间内完成，除草松土与施肥时间间隔不得超过1个月。

凡是机械全垦作业的，完成每一个小班，必须按照甲方的要求无条件地沿着小班周围开沟一次，以防止水土流失和保证甲方小班作业的完整性。

六、双方权利义务:

（一）甲方权利义务：

1.在乙方能按时完成承包项目任务的情况下，甲方不准将乙方承包项目另行承包他人。

2.甲方不得要求乙方违规操作，否则，乙方有权拒绝作业。

3.乙方在作业过程中，甲方有权对乙方进行检查和监督，发现承包项目不符合质量要求的，乙方应当及时整改。每月底甲方定期组织生产部门和相关林队的管理人员，会同乙方进行验收。

（二）乙方权利义务：

1.乙方应按照本合同第五条技术质量标准与时间要求完成计划任务，不准以任何借口拒绝或推迟完成承包项目(阴雨天气影响除外)。

2.乙方应按照甲方指定的小班进行机械作业，未经甲方同意，不准擅自改变。

3.乙方在作业前，应当对小班内的坟墓和危险地段进行勘察，采取防范措施，避免损坏坟墓、林木和机械。若发生坟墓、林木和机械遭受毁损的情况，所产生的一切纠纷、经济赔偿及全部法律责任均由乙方承担，与甲方无关。

4.乙方在调机和作业过程中，发生所有伤、亡事故责任及经济损失均由乙方承担，与甲方无关。

5.对甲方检查不符合质量标准的，乙方应当按照本合同第五条技术质量标准要求，在五天内返工合格。

七、安全责任:

乙方在承包营林作业项目作业期间必须安全生产，杜绝违章指挥和违章作业，发生一切伤、亡事故全部由乙方负责和承担，与甲方无关。

八、违约责任:

（一）甲方在验收结算后一个月内未能付清乙方承包价款的，应额外支付未付清承包价款部分的当时银行活期利息给乙方。

（二）乙方擅自终止本合同的，甲方有权没收保证金，造成甲方损失的，乙方负赔偿责任。

（三）在甲方有作业任务的情况下，非甲方原因或天气影响，乙方自行停止作业达十天的，视为乙方自动放弃，合同自行终止，甲方有权没收保证金，并有权将本合同的承包项目承包给他人完成，乙方无权干涉。

（四）乙方违反技术质量标准要求，超过五天未返工或返工不合格的，甲方有权不予验收，并有权承包给他人完成，费用由乙方承担，并且甲方有权在保证金中直接扣除。乙方应当在五天内补足保证金差额，否则，甲方有权终止本合同，并没收乙方余下的保证金。

（五）乙方未经甲方同意擅自改变承包项目的，甲方有权按不符合技术质量标准处理,并有权拒绝验收和拒付营林机械作业项目价款，同时有权没收乙方的保证金。

（六）乙方作业机械不足或作业进度慢，比规定月度任务量少完成300亩以上，甲方有权将乙方少完成的任务量交由第三方有资质的公司完成，并对乙方做出2元/亩（少完成部分）的罚款。

（七）乙方未能尽到本合同第六条第（二）款第1点的义务时，甲方有权没收乙方的保证金。

九、若乙方能按甲方要求，在施工期间能保质保量按时完成甲方生产任务，施工态度、质量、信誉度都较高，得到甲方肯定，可优先续签一年。

十、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。合同自甲乙双方签章、乙方全部付清保证金后生效。

附: 1.乙方身份证复印件及营业执照复印件

2.乙方开户银行帐号复印件

甲方:（盖章）                         乙方：（盖章）

负责人(签章) ：                      法定代表人(签章)：

2024年    月    日

二、询价评审报告

（一）项目基本情况

本次公开询价采购项目基本信息如下：

中林集团雷州林业局有限公司唐家林场分公司

2024年营林机械作业项目（含税）

单位：亩、元/亩、元

| 作业项目 | 面积 | 控制 单价 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全垦 | 3718.3 | 33 | 122703.9 |  |
| 开沟+下基肥 | 3718.3 | 36 | 133858.8 | 不全垦开沟32元/亩，开穴0.8元/个 |
| 除草松土 | 49257.7 | 16 | 788123.2 | 二次除草松土的，第二次比第一次减少2元/亩 |
| 施肥 | 51262.4 | 20 | 1025248 |  |
| 合计 | 107956.7 |  | 2069933.9 |  |

说明：作业面积按2024年迹地更新计划和2024年抚育计划（含调整）初步测算，最终面积以采购人实际任务为准。

（二）询价程序

询价小组对询价文件的资格性（指采购人对供应商主体资格要求）和符合性（指供应商商务、技术、服务是否符合）做出审查，确保供应商的响应程度符合询价文件要求。在询价过程中，询价小组不得改变询价文件中确定的技术服务要求和评定标准，询价小组应从质量和服务均能满足要求的供应商中由低到高的顺序推荐成交候选人，具体内容如下：

1.询价文件领取情况和响应文件递交情况；

2.询价小组组成情况；

3.资格性符合性审查情况；

4.价格及排名情况；

5.其他事项。

（三）评审结果

包含供应商排名情况，询价小组确定推荐的供应商，明确推荐意见和理由，并由询价小组全体成员签字。

（四）评审报告附件

1.询价公告；

2.询价文件领取记录表；

3.报价文件递交登记表；

4.询价小组签到表（询价小组名单）；

5.资格性和符合性审查表；

6.报价汇总表；

7.评审意见表。

附件一：

报 价 函

致：中林集团雷州林业局有限公司唐家林场分公司

根据贵方对  （按公告填写 ）项目采购（采购编号：（按公告填写 ）的要求，我方正式授权下述签字人（报价人委托的全权代表姓名和职务）代表（报价人的名称），向贵方提交密封册装的全套报价文件参与本项目报价，并保证所提交的资料是真实的、准确的，并为我方的一切报价行为作郑重承诺及声明如下：

1.我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容要求及规约，对文件的合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。

2.我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。

3.报价自评审日起有效期为7天。如果评审后在规定的评审有效期内撤回报价，我方的报价保证金同意归贵方所有。

4.完全服从和尊重评委会所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭报价并非是决定中选资格的唯一重要依据。

5.同意按采购文件的要求认真履行报价人的义务，若我方行为不当而损害了采购人的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担法律责任。

6.我方声明：我方在近三年来未曾有出现违法记录。

报价人（公章）：

报价负责人（签名）：

日期：      年     月      日

附件二：

分 项 报 价 表

| 作业项目 | 面积(亩) | 单价（元/亩） | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全垦 | 3718.3 |  |  |  |
| 开沟+下基肥 | 3718.3 |  |  | 不全垦开沟____元/亩，开穴____元/个 |
| 除草松土 | 49257.7 |  |  | 二次除草松土的，第二次比第一次减少____ 元/亩 |
| 施肥 | 51262.4 |  |  |  |
| 合计 | 107956.7 |  |  |  |

注：报价人同意作业面积按2024年迹地更新计划和2024年抚育计划（含调整）初步测算，最终面积以采购人实际任务为准。

报价人（公章）：

报价负责人（签名）：

日期：      年     月      日

附件三

报价人资格审查表

| 文件类型 | 文件名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查文件 | 1.中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。 2具备履行合同所必需的机械设备证明资料。 3.报价人参加政府招标活动前三年内，在经营活动中没有违法记录（提供书面声明）。 4.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件且本项目报名截止报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。 5.本项目不接受联合体报价。 6.已登记报名并领取本项目报价文件（电子版）。 |  |  |  |  |
| 结论 | 通过/不通过 |  |  |  |  |
| 注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。 2.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效报价。 3.未通过资格审查的报价人，不进入符合性审查及综合评审。 |

评委签名：

日期：

附件四

符合性审查表

| 审查 项目 | 要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 报价人的报价符合采购文件要求。 |  |  |  |  |
|  | 报价文件未含有采购人不可接受的附加条件。 |  |  |  |  |
|  | 报价文件的式样、签署和盖章符合报价文件要求。 |  |  |  |  |
|  | 本项目评审有效期为报价截止日起至少90日历日。 |  |  |  |  |
|  | 已按采购文件要求缴交报价保证金。 |  |  |  |  |
|  | 符合法律、法规规定的其他实质性要求的。 |  |  |  |  |
| 结论 | 通过/不通过 |  |  |  |  |

评委签名：

日期：

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按少数服从多数原则表决决定。

4. 如果评审委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效报价处理。